Отчет об исполнении муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» за 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей из малоимущих семей, детей-инвалидов | 414,2 | 414,2 |  |
| 1.2 | Единовременные денежные выплаты детям-инвалидам | 60 | 60 |  |
| 1.3 | Единовременные денежные выплаты при рождении ребенка | 573,8 | 566 |  |
| Итого по задаче 1 |  | 1 048 | 1 040,2 |  |
| Задача 2. Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией |  |  |  |  |
| 2.1 | Единовременная денежная выплата (3000 рублей) к юбилеям (75, 80 и т.д.) | 354 | 231 | Обратилось меньшее количество человек |
| 2.2 | Единовременная денежная выплата ветеранам ВОВ ко Дню Победы, вдовам ветеранов, участникам боевых действий | 770 | 601 | Обратилось меньшее количество человек |
| 2.3 | Материальная помощь социально-незащищенным категориям граждан, инвалидам | 620 | 369,5 | Обратилось меньшее количество человек |
| 2.4 | Оказание единовременной помощи остронуждающимся слоям населения, гражданам, попавших в трудные, жизненные ситуации (пожар, похороны, тяжелая болезнь и т.п.) | 350 | 305 | Обратилось меньшее количество человек |
| Итого по задаче 2 |  | 2 094 | 1 506,5 |  |
| Задача 3. Компенсационные выплаты льготным категориям граждан. |  |  |  |  |
| 3.1 | Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к сетям газоснабжения | 0 | 0 |  |
| Итого по задаче 2 |  | 0 | 0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 3 142 | 2 546,7 |  |

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия |  |  | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество несовершеннолетних детей и детей- инвалидов, получивших социальную поддержку в виде организации оздоровительных мероприятий, приобретение новогодних подарков | чел. | 30 |  |  | 21 | Обратилось меньшее количество человек |  |
| Задача 2. Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество ветеранов ВОВ, пенсионеров, инвалидов, получивших социальную поддержку в виде единовременных выплат к юбилеям и праздничным датам |  | чел. |  | 460 | 441 |  |  | Обратилось меньшее количество человек |
| 2.2 | Количество граждан, получивших социальную поддержку в виде адресной материальной помощи |  | чел. |  | 15 | 11 |  |  | Обратилось меньшее количество человек |
| 2.3 | Количество граждан, получивших единовременную выплату на рождение ребенка |  | Чел. |  | 15 | 8 |  |  | Обратилось меньшее количество человек |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 481 / 520 = 0,9

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) - 2 546,7 / 3 142= 0,8

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение»  за 2020 год (О) равна :

0,9 / 0,8 = 1,1

Реализация программы признается  высокоэффективной.